## HIstórias
Prioridade | Número História | Detalhamento da História | Ʃ esforço em horas para entrega da História | Tarefas necessárias para executar essa História | Sprint
1 | 1 | Como funcionário da empresa eu quero uma tela para realizar login no sistema para que seja possível realizar diferentes atividades, de acordo com minha área e minhas permissões de acesso. Exemplo: Cadastro de pedidos de compra, envio de ordens de compra, análise orçamentária de cada área, etc. | 20hrs | 1) O funcionário não pode realizar login no sistema se o seu gestor não tiver realizado seu cadastro. | 2
|  |  |  | 2) Tendo cadastro realizado pelo gestor, o sistema deverá validar as credênciais informadas. | 2
|  |  |  | 3) Caso o usuário efetue 3 tentativas de login sem sucesso, o sistema deve alertar que o funcionário deve solicitar a criação de seu usuário para o gestor da sua área. | 2
2 | 2 | Como gestor de uma área dentro da empresa eu quero emitir relatórios para consultar as ordens e históricos de compras para que seja possível realizar a administração do orçamento de minha área. | 40hrs | 1) O relatório só poderá ser emitido caso o usuário tenha perfil igual a "GESTOR" ou "ADMINISTRADOR" | 4
|  |  |  | 2) A tela do relatório deve disponibilizar filtros afim de que o gestor possa efetuar uma busca mais precisa. | 4
|  |  |  | 3) O sistema deverá validar os filtros selecionados pelo gestor para que possa emitir o relatório com coesão. | 4
1 | 3 | Como funcionário da empresa eu quero uma tela de solicitação de produtos para que seja possível realizar o cadastro de um pedido de compra para minha área. | 40hrs | 1) Pelo sistema, o usuário que necessita comprar o produto deverá apresentar no minímo 3 cotações para o produto desejado. | 3
|  |  |  | 2) Caso o produto pesquisado não seja encontrado, o sistema deve informar que o produto está indisponível ou não foi encontrado. | 3
|  |  |  | 3) Após realizar o cadastro do pedido, o sistema deve salvar a ordem de compra para análise do gestor da área. | 3
3 | 4 | Como diretor executivo da empresa eu quero controlar os gastos e pedidos de compras das áreas para que seja possível administrar o orçamento de cada um dos departamentos da emrpesa. | 40hrs | 1) O dashboard deverá apresentar os dados orçamentários de cada mês para cada área. | 4
|  |  |  | 2) Apenas o diretor executivo terá acesso ao dashboard de todas áreas. Apenas o gestor terá acesso ao dashboard de sua área. | 4
|  |  |  | 3) A página de dashboard deverá ter um botão de refresh para atualizar e carregar os dados orçamentários gravados no banco de dados. | 4
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
1)
2)
3)

## Kanban_Sprint1
SPRINT NÚMERO: 1 Data inicio: 99/99/9999 Data término: 99/99/9999
BACKLOG PRODUCT | TO DO | DOING | FREEZING | DONE
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:

## Kanban_Sprint2
SPRINT NÚMERO: 2 Data inicio: 99/99/9999 Data término: 99/99/9999
BACKLOG PRODUCT | TO DO | DOING | FREEZING | DONE
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:

## Kanban_Sprint3
SPRINT NÚMERO: 3 Data inicio: 99/99/9999 Data término: 99/99/9999
BACKLOG PRODUCT | TO DO | DOING | FREEZING | DONE
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno:
Número da história: XX Número da tarefa: XX Prioridade: Responsável: Data Térmno: